Приложение 2

к решению Совета депутатов

МО «Город Гатчина»

от 23.05.07 г. № 43

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства МО «Город Гатчина»

к отопительному сезону 2007- 2008 г.г.

| № п/п | Наименование объекта, планируемые работы | Вид ремонтных работ (текущий, капитальн.) | Ед. изм. | Объем планируе -мых работ | Источник финансирования ( уровень бюджета, собств. средства, др.) | Объем финансир., тыс.руб. | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» |
| РАЙОН № 1 Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт пускорегулирующей аппаратуры электродвигателей | Капитал. | шт |  | Собств. сред-ва предприятия | 10 | сентябрь | МУП «Тепловые сети» |
| 2 | Замена солевого насоса Х-8-40 |  | шт | 1 | -//- | 90 | июль | МУП «Тепловые сети» |
| 3 | Замена подовых горелок на котле №1КВГ-7.56 на горелки БИГ-24 |  | шт | 3 | -//- | 90 | июнь | - // - |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена подовых горелок на БИГ-24 на котлах КВГ-7,56/150 №4,5 |  | шт | 6 | -//- | 180 | август | - // - |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена трубчатого сетевого подогревателя ГВС на пластинчатый |  | шт | 1 | -//- | 200 | сентябрь | - // - |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена солевого насоса на ХК-8-40 |  | шт | 1 | -//- | 90 | август | - // - |
| 7 | Наладочные работы ХВО по котельным №№ 6,7,8 |  |  |  | -//- | 470 | июнь, декабрь | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | Теплосети района №1 Капитальный ремонт т/трассы по ул. Рощинской от ТК-302 до ТК-305 Д=325 мм | капитальн. ремонт | п.м. | 260 | Собств.ср-ва | 2000 | июль | - // - |
| 9 | Кап. ремонт т/трассы от ТК-390 до ул.Гагарина,4 с увеличением диаметра Д=219 мм | капитальн. ремонт | п.м. | 120 | -//- | 500 | июнь | - // - |
| 10 | Кап. ремонт т/трассы пр.25Октября,д.28а Д=219мм | капитальн. ремонт | п.м. | 50 | -//- | 300 | август | - // - |
| 11 | Кап. ремонт т/трассы у ж.д.№9 ул. Рощинская от опуска до ТК-291 Д=426 мм | капитальн. ремонт | п.м. | 30 | -//- | 300 | июнь | - // - |
|  | РАЙОН № 2 Котельная № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж пластинчатых теплообменников № 1,2 (продолжение работ) в летнюю схему ГВС |  | шт | 2 | -//- | 800 | июнь | - // - |
| 13 | Замена котла ДКВР 10/13 |  | шт | 1 | Мест. бюджет | 3000 | август | Подряд. ООО «Лига» |
| 14 | Ремонт канализационной системы с переключением хозяйственных стоков в городской коллектор |  |  |  | Собств.средст. предприятия | 1200 | июль | Подряд. ООО «Вега-Сервис» |
| 15 | Замена бака ГВС № 2 |  | шт | 1 | Мест. бюджет | 6000 | 15.08.07 | ООО «Лига» |
| 16 | Техническое диагностирование котлов ДКВР 10/13 №2, ПТВМ -30; КВГМ 50-150 и ремонт( ППР) |  | шт | 5 | Собств.средст. предприятия | 350 | по графику III квартал | Подряд. Хоз. способ |
| 17 | Кап. ремонт электроснабжения кот. №11 от ТП 201 РУ 201(ячейка-№20 -6 кв. | капитальный |  |  | -//- | 400 | июнь | Хоз. способ |
| Тепловые сети района 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кап. ремонт т/трассы от ул.Чехова,18 до 7-ой Армии ,25 ул. Д=219 мм | капитальный | п/м | 150 | -//- | 800 | август | МУП «Тепловые сети» |
| 19 | Кап. ремонт т/трассы от ул.Радищева,18/20 до ТК-178 Д=219мм | капитальный | п/м | 40 | -//- | 200 | май | - // - |
| 20 | Кап. ремонт т/трассы от ж. д.10 по ул.К.Маркса до ж.д. №№ 4-8 Д=219мм | капитальный | п/м | 200 | -//- | 1000 | cентябрь | МУП «Тепловые сети» |
| 21 | Кап. ремонт т/трассы от здания СЭС до администрации города Д= 89 мм | капитальный | п/м | 125 | -//- | 200 | Июль | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | РАЙОН № 3 Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт ливневой канализации от водогрейной части |  | м | 40 | -//- | 70 | август | - // - |
| 23 | Кап. ремонт водопровода от УВС до котельной Д=300мм,Д=400 мм | капитальный | м | 550 | -//- | 190 | сентябрь | - // - |
| 24 | Кап. ремонт а/безопасности и регулирования в пультовой кот. №10 | капитальный |  |  |  | 150 | сентябрь | - // - |
| 25 | Кап. ремонт исполнительных механизмов котлов ПТВМ-50-150 | капитальный | шт. | 2 |  | 180 | август | - // - |
|  | Тепловые сети района №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Кап. ремонт т/трассы ул. Куприна, д.48 до поворота на ул. Глинки | капитальный | п.м | 110 | -//- | 400 | июнь | - // - |
| 27 | Ремонт т/трассы от ТК-10 через проезжую часть ул.Слепнева с ремонтом з/а в ТК Д=530 мм | капитальный | п.м | 100 | -//- | 1900 | август | - // - |
| 28 | Кап. ремонт т/трассы от ТК-2 до ж.д. № 5 ул.120-й Дивизии Д=219мм | капитальный | п.м | 200 | -// | 1000 | июнь | - // - |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 22070 |  |  |
| МУП «ЖКХ г. Гатчины» |
| 29 | Замена труб ЦО | кап.ремонт | м.п | 4260 | Плата населения | 2305 | сентябрь | МУП «ЖКХ» |
| 30 | Замена труб ЦО | тек.ремонт | м.п | 2500 | - // - | 1250 | сентябрь | МУП «ЖКХ» |
| 31 | Гидропневматическая промывка ЦО | тек.ремонт | дом | 50 | - // - | 100 | сентябрь | МУП «ЖКХ» |
| 32 | Ремонт отопительных печей | - // - | шт | 28 | - // - | 85 | сентябрь | МУП «ЖКХ» |
| 33 | Ремонт дымовых труб | - // - | шт | 30 | - // - | 1150 | сентябрь | МУП «ЖКХ» |
| 34 | Ремонт изоляции труб ЦО | - // - | м.п | 2000 | - // - | 300 | сентябрь | - // - |
| 35 | Ремонт кровли | - // - | м. кв. | 8200 | - // - | 2450 | сентябрь | - // - |
| 36 | Герметизация межпанельных стыков | - // - | м | 15000 | - // - | 2500 | октябрь | - // - |
| 37 | Установка металлических дверей | кап.ремонт | шт | 200 | - // - | 1800 | октябрь | - // - |
|  | И Т О Г О |  |  |  |  | 11 940 |  |  |
| Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети» |  |
| 38 | Реконструкция РП-1 г. Гатчина, ул. Киевская | ПИР и реконструкц. | шт. | 20 ячеек | Средства ОАО «УЭК» | 7 700 | III квартал | «Гатчинские горэлектросети» |
| 39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Киевская с заменой дефектных ж/б опор и провода на СИП-2А | ПИР и реконструк-ция | км | 3,0 | Средства ОАО «УЭК» | 3 200 | III квартал | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ Ф-№200 ПС- 225 ОАО «Ленэнерго» - РП №10-ТП №1, ТП №1-ТП №17, ТП №17-ТП №49, ТП№ 49-ТП №46 мкр-н Мариенбург. Г. Гатчина, с заменой дефектных ж/б опор и провода на СИП-3 | Капитальный ремонт | км | 5,0 | Собственные средства предприятия | 9 500 | III квартал | - // - |
| 41 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 42-24 ПС-42 «Гатчинская» (головной) до РП-2, г. Гатчина существующего провода на СИП-3, (первая очередь) | ПИР и реконструк-ция | км | 1,0 | Собственные средства предприятия | 1000 | IV квартал | - // - |
| 42 | Реконструкция ТП-52 г.Гатчина, ул. Некрасова – приобретение и монтаж электрооборудования и пусконаладочные работы. | Реконструк-ция |  | РУ-10/0,4кВ | Собственные средства предприятия | 600 | II квартал | - // - |
| 43 | Реконструкция строительной части ТП-2, г. Гатчина, ул. Варшавская. | Реконструк-ция |  | При-строй- ка | Собственные средства предприятия | 650 | II квартал | «Гатчинские горэлектросети» |
| 44 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП -8 и ТП-176 до здания администрации г. Гатчины, ул. Киргетова,1. | Реконструк-ция | км | 0,4 | Собственные средства предприятия | 660 | III квартал | - // - |
| 45 | Реконструкция ВЛ-6,0 кВ от ТП -127 до ПП-1, г. Гатчина (совместная подвеска) | Реконструк-ция | км | 1,0 | - // - | 1500 | II квартал | - // - |
| 46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ сети наружного освещения по ул. Хохлова, с заменой дефектных ж/б опор и подвеской провода СИП-2А | Реконструк-ция | км | 0,5 | Собственные средства предприятия | 100 | II квартал | «Гатчинские горэлектросети» |
| 47 | Замена существующей дефектной КТП № 113 на новую блочную ТП с переводом на неё электроснабжения потребителей мкр-на улиц Киевская, Новопролетарская и Кузьмина. | Реконструк-ция | шт. | КТП | Собственные средства предприятия | 2500 | II квартал | «Гатчинские горэлектросети» |
| 48 | Ремонт кровель зданий ТП | Капитальный ремонт | шт. | 10 | Собств. сред-ва предприятия | 420 | III квартал | «Гатчинские горэлектросети» |
| 49 | Ремонт ламп уличного освещения по городу |  | шт | 2000 |  |  |  | - // - |
| 50 | Замена дефектных ж/б опор по городу |  | шт | 15 |  |  |  | - // - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 27 830 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП «Водоканал» |
| 51 | Ремонт с заменой трансформаторов тока ВНС «Серебряное озеро» | Капит. ремонт | объект | 1 | Собств.средства предприятия | 20,0 | II квартал | МУП «Водоканал» |
| 52 | Замена обратного клапана Ø 400 мм на РНС | - // - | шт | 3 | - // - | 75,0 | II- III квартал | - // - |
| 53 | Замена запорной задвижки Ø 400 мм на поворотный затвор с эл.приводом на РНС | - // - | шт | 1 | - // - | 150,0 | II- III квартал | - // - |
| 54 | Станция подкачки на ул.Чехова,17 замена насоса на Гидроси | - // - | шт | 1 | - // - | 300,0 | II- III квартал | - // - |
| 55 | Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-40-60 водозабор «Северный» | - // - | шт | 1 | - // - | 15,5 | II- III квартал | - // - |
| 56 | Замена насосного агрегата ЭЦВ10-120-60 водозабор «Северный» | - // - | шт | 2 | - // - | 39,5 | - // - |  |
| 57 | Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-63-70 на КОС | - // - | шт | 1 | - // - | 25,0 | - // - | - // - |
| 58 | Ремонт кровли на станции подкачки | Кап. ремонт | кв.м | 200 | - // - | 200,0 | III квартал | - // - |
| 59 | Водозабор «Северный». Ремонт скважин № 1 и № 2 | - // - | объект | 2 | - // - | 300,0 | II- III квартал | - // - |
| 60 | ВИК. Перекладка водопровода по ул. Металлистов | - // - | п.м. | 200 | - // - | 700,0 | II- III квартал | - // - |
| 61 | ГНС. Установка дисковых затворов Ø 800 мм | - // - | шт. | 2 | - // - | 270,0 | II квартал | - // - |
| 62 | КОС. Ремонт осадкоуплотнителя №1 и ходового пути вторичного отстойника №1 | Капитальн. ремонт | шт. | 1 | Местный бюджет | 815,0 | II- III квартал | Подрядчик |
| 63 | ВНС «Невская». Замена оборудования с установкой частотного преобразователя | Капитальн. ремонт | шт. | 1 | Местный бюджет | 6700,0 | II- III квартал | Подрядчик |
| 64 | Ремонт пожарных гидрантов | ремонт | шт. | 306 | Собств.средства | 110 | - // - | МУП «Водоканал» |
| 65 | Ремонт водопроводных колонок | ремонт | шт. | 105 | - //- | 50 | - // - | - // - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 9770,0 |  |  |
| Мероприятия из Адресной инвестиционной программы МО «Город Гатчина» на 2007 год |
| 66 | Капитальный ремонт кровли библиотеки филиала № 2 | Капитальный ремонт |  |  | Местный бюджет | 70 |  | Отдел культуры администрации |
| 67 | Капитальный ремонт кровли школы бального танца «Олимпия» | - // - |  |  | Местный бюджет и прочие | 426,28 |  | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 68 | Капитальный ремонт кровли нежилых помещений пр. 25 Октября, 21 | - // - |  |  | Местный бюджет | 800 |  | КУМИ |
| 69 | Подключение муниципальных жилых домов к водопроводу и канализации по ул. Кустова | Реконструк-ция |  |  | - //- | 3000 |  | Администрация МО «Город Гатчина» |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4296,28 |  |  |
| Мероприятия из Адресной программы капитального ремонта жилищного фонда |
| 70 | Ремонт шиферной кровли в домах по ул. Соборная10; ул. Гречишкина, 17,19; ул. К Маркса, 39, 59 | Капитальный ремонт | кв.м | 2135 | Плата населения за найм | 808 |  | Администрация МО «Город Гатчина» |
| 71 | Ремонт цоколя, отмостки, шиферной кровли, замена оконных блоков по ул. Металлистов, 26; ул. Герцена, 27 | - // - |  |  | - // - | 350 |  | - // - |
| 72 | Ремонт дымовых и вентиляционных труб в 11 домах | - // - |  |  | - // - | 2000 |  | - // - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 3158 |  |  |
| ТЭО ПИЯФ РАН |
| 73 | Ремонт подающего ствола ГВС (Орлова роща от дороги) Ø 273 ТК 666-667 | - // - | п.м. | 110 | Собств.средства предприятия |  |  | ПИЯФ РАН |
| 74 | Ремонт ГВС переход через ТК 15 ул. Гагарина Ø 219 | - // - | п.м. | 200 | Собств.средства предприятия |  |  | ПИЯФ РАН |
| 75 | Ремонт т/трассы по ул. Рощинская, Ø 325 | - // - | п.м. | 24 | Собств.средства предприятия |  |  | ПИЯФ РАН |
| 76 | Ремонт т/трассы по ул. Константинова, 5 ТК 16, Ø 325 | Капитальный ремонт | п.м. | 60 | Собств.средства предприятия |  |  | ПИЯФ РАН |
| 77 | Ремонт т/трассы у Бассейна ПИЯФ Ø 325 | - // - | п.м. | 140 | - // - |  |  | ПИЯФ РАН |
| ГУПЭКП ПИЯФ |
| 78 | Ремонт кровли по ул. Гагарина, 17 и 21 | Капитальный ремонт |  |  | Плата населения |  | II- III квартал | ГУПЭКП ПИЯФ |
| 79 | Смена трубопроводов ГВС и ЦО по ул. К.Подрядчикова, 14 | Капитальный ремонт |  |  | Плата населения |  | III квартал | - // - |
| 80 | Ремонт отмостки по ул. Рощинской,15 и ул. К.Подрядчикова, 16 | - // - |  |  | - // - |  | III квартал | - // - |